## Sheet1
版本 |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
版本1.2:六项目部云服务器在线运行系统
上传附件功能升级
计划 | 于向阳 | bar: 6月 26 to 6月 27; 6月 30
实绩 | 于向阳
项目经理账号应显示待办任务
计划 | 于向阳 | bar: 7月 1
实绩 | 于向阳
分包价格结算记账，需要增加相应的处理记录。
计划 | 于向阳 | bar: 7月 2
实绩 | 于向阳
分包合同录入时序号、项目名称重复时，增加提示。
计划 | 蒲聿 | bar: 7月 4
实绩 | 蒲聿
数据增加及更新时，提交后，若数据无误，应自动关闭弹出的小窗口
计划 | 全员
实绩
根据分包合同的内容,确定其类型,控制出结算单的规则。
计划 | 蒲聿 | bar: 6月 26 to 6月 27; 6月 30 to 7月 3
实绩 | 蒲聿
分包价格结算中的日期为查询当天日期，应该是任务批准时的日期
计划 | 韩建龙 | bar: 6月 27
实绩 | 韩建龙
无材料、工程数量台帐输出缺少比较列，工程数量台帐查询时应按大合同分开
计划 | 韩建龙 | bar: 6月 30
实绩 | 韩建龙
成分计量数据结算比较表中数据与分包价格结算中数据不符。
计划 | 韩建龙 | bar: 6月 26 to 6月 27; 6月 30 to 7月 5
实绩
审批流程控制移到详细内容界面
计划 | 于向阳
实绩 | 于向阳
版本1.2:六项目部云服务器在线运行系统
版本1.3:整合数据库后的新产品系统
详细内容画面均增加Excel输出功能。
首页待处理任务直接跨转
版本1.3:整合数据库后的新产品系统